附件3

党校2022年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对党校2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共石家庄市桥西区委党校属于参照公务员管理的事业单位，财务工作隶属桥西区财政局统一管理，执行事业单位会计制度。

根据桥西区委关于做好干部培训工作的有关要求，2022年区委党校在全区举办科级干部轮训班，并且根据工作需要举办其他主体班，开展送课下基层等干部培训、流动党校培训工作。

- 部门收支预决算情况

中共石家庄市桥西区委党校已完成了2022年度的预决算公开工作，2022年年度党校收入合计3364500元，支付合计3364500元，干部培训项目收入合计5万元，支出合计5万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、预期绩效总目标

根据党中央、省市和区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全区经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；利用教学资源进行干部短期培训。

2、主要绩效目标

干部培训、流动党校培训工作的主要绩效目标为通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据《桥西区财政局关于开展2022年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》，党校成立绩效评价工作小组，对干部培训工作进行核查。

工作小组针对项目进行前期调研，对相关文件、申报资料等资料进行收集整理，查询相关合同和记账凭证进行核实、汇总，安排专门的调研、实地考察、访谈等工作，结合具体项目内容，设计绩效评价的指标体系，真实、完整、全面地评价项目的实施建设及完成情况。

- 自评的方法和过程

本次绩效评价采用以下方法：一是资料整理法。通过对相关业务合同和记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。二是访谈调查法。了解基层干部对组织培训班次、培训覆盖率、培训内容、专题设置的满意度。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

根据绩效评价内容，经确定指标体系有4项一级指标、8项二级指标、下设21项三级指标。

干部培训、流动党校培训工作的专项资金绩效评价总得分100分，绩效评价等级为优秀。具体如下表：

- 表一     指标体系及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出（40）分 | 数量指标（10）分 | 委托单位课程完成率 | 10 | 委托单位培训课程完成程度 | 达到90%得10分，未达到不得分 | 10 |
|  | 质量指标（10）分 | 培训知晓率 | 10 | 受训单位对培训教学的知晓程度 | 达到90%得10分，未达到不得分 | 10 |
|  | 时效指标（10）分 | 培训、轮训工作完成率 | 10 | 年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例 | 达到90%得10分，未达到不得分 | 10 |
|  | 成本指标（10）分 | 培训经费使用情况 | 10 | 培训经费是否超出或未达到财政拨款金额 | 与财政拨款一致得10分，与财政拨款不相符不得分 | 10 |
| 预算执行率 （10）分 | 预算执行率 （10）分 | 实际完成情况 | 2 | 组织干部参加培训 | 组织得2分，未组织不得分 | 2 |
|  |  | 完成及时情况 | 2 | 举办不同专题培训班 | 举办得2分，未举办不得分 | 2 |
|  |  |  | 2 | 开展流动党校“五进”活动 | 开展得2分，未开展不得分 | 2 |
|  |  |  | 2 | 及时组织干部参加培训班,项目培训及时完成 | 及时得2分，不及时不得分 | 2 |
|  |  | 完成及时情况 | 2 | 根据基层单位具体需求及时上门送课授课 | 及时得2分，不及时不得分 | 2 |
| 项目效果 （40分） | 项目效果 （40分） | 经济效益 | 8 | 为区域经济发展提供人才保证 | 是得8分，否根据情况扣分 | 8 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 体现了党委和政府对基层干部的重视、培养 | 能体现得8分，不能不得分 | 8 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 满足广大基层干部的理论学习需求，促进党员干部与人民群众的关系 | 是得8分，否根据情况扣分 | 8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 培训效果反响热烈 | 是得8分，否根据情况扣分 | 8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 受训干部希望继续举办培训项目、扩大培训范围 | 希望得8分，不希望不得分 | 8 |
| 满意度 (10) | 满意度 (10) | 服务对象满意度 | 5 | 受训干部积极参加培训 | 积极参加得得2分，否则不得分 | 5 |
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 受训干部对培训教学的满意程度 | 满意程度95%以上得2分，满意程度80%-95%得1分，满意程度80%以下不得分 | 5 |
|  |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据该项目绩效评价情况，围绕绩效评价指标体系，对投入、过程、产出、效果指标进行分析，指标得分100分，失分0分，分解如下：

（一)预算执行情况（满分10分，得分10分）

1、实际完成情况

我单位为了更好地开展项目，提高培训质量，购买书本教材《论党的宣传思想工作》、《习近平谈治国理政》等，实施培训模式创新，开展流动党校“五进”活动，及时组织干部参加培训，举办不同专题的区委党校干部培训班：

（1）3月28日至4月25日，举办学习贯彻党的十九届六中全会精神专题网络培训班，共设置专题课程23门20课时，全区科级干部、中学校级干部、一级科员以上职级公务员、新录用公务员及新调入公务员1000余人登录学习。

（2）5月18日至20日，举办全区两新组织党组织书记培训班，共设置习近平新时代中国特色社会主义思想概论、市区人才政策及重点人才管理、商务楼宇党建工作示范案例分享、我省两新组织党建工作创新案例及启示等专题课程8门16学时，全区两新组织党组织书记约370人参加学习。

（3）6月10日至12日，举办全区科级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，培训内容主要有深入学习党的十九届六中全会《决议》精神、学习贯彻党的十九届六中全会精神、加快建设现代化国际化美丽省会城市、基层社会治理创新与实践、《中国共产党纪律检查委员会工作条例》、《中华人民共和国宪法》等内容，全区科级领导班子成员、6年重点培养期内选调生参加学习。

（4）6月25至27日，举办城市基层干部党建引领基层治理专题培训班，设置了党史学习教育、社会治理、应急管理、社会组织工作、基层治理、党建、疫情防控、经济发展等课程，区直部门和事业单位全体干部、国有企业领导人员、街道干部、社区“两委”干部、非公有制经济和社会组织党组织负责人参加培训。

（5）7月4日至31日，举办全区优秀年轻干部综合素质能力提升培训班，共设置专题课程40门38.5学时，全区科级领导班子成员、6年重点培养期内选调生登录学习。

（6）10月12日至11月11日，举办桥西区提升干部综合素质能力专题网络培训班，共设置习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平法治思想、党内法规制度、总体国家安全观、网络安全、意识形态、碳达峰碳中和、金融经济、优化营商环境、基层治理、统战工作、人才工作等专题课程54门50学时，全区科级干部、中学校级干部、一级科员以上职级公务员、新录用公务员及新调入公务员1000余人登录学习。

（7）12月9日至12月24日，举办桥西区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题网络培训班，共设置专题课程40门38.5学时，全区科级领导班子成员、6年重点培养期内选调生登录学习。

（8）12月21日至25日，举办社区党组织书记专题培训班，共设置课程52门41学时，培训全区社区（村转居）书记152人。

该指标满分2分，扣0分，得分2分。

2、完成及时情况

各项工作任务均按计划时间完成。

该指标满分8分，扣0分，得分8分。

（二）项目产出（满分40分，得分40分）

1、数量指标

2022年我单位受不同单位委托开展的培训班均已顺利完成，受委托开展培训班完成率达到100%。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

2、质量指标

我单位多种形式对培训内容进行宣传，受训学员的知晓率达到了100%。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

3、时效性指标

我单位按照上级指示，在2022年度及时组织干部参加培训，举办不同专题的区委党校干部培训班：

（1）3月28日至4月25日，举办学习贯彻党的十九届六中全会精神专题网络培训班，共设置专题课程23门20课时，全区科级干部、中学校级干部、一级科员以上职级公务员、新录用公务员及新调入公务员1000余人登录学习。

（2）5月18日至20日，举办全区两新组织党组织书记培训班，共设置习近平新时代中国特色社会主义思想概论、市区人才政策及重点人才管理、商务楼宇党建工作示范案例分享、我省两新组织党建工作创新案例及启示等专题课程8门16学时，全区两新组织党组织书记约370人参加学习。

（3）6月10日至12日，举办全区科级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，培训内容主要有深入学习党的十九届六中全会《决议》精神、学习贯彻党的十九届六中全会精神、加快建设现代化国际化美丽省会城市、基层社会治理创新与实践、《中国共产党纪律检查委员会工作条例》、《中华人民共和国宪法》等内容，全区科级领导班子成员、6年重点培养期内选调生参加学习。

（4）6月25至27日，举办城市基层干部党建引领基层治理专题培训班，设置了党史学习教育、社会治理、应急管理、社会组织工作、基层治理、党建、疫情防控、经济发展等课程，区直部门和事业单位全体干部、国有企业领导人员、街道干部、社区“两委”干部、非公有制经济和社会组织党组织负责人参加培训。

（5）7月4日至31日，举办全区优秀年轻干部综合素质能力提升培训班，共设置专题课程40门38.5学时，全区科级领导班子成员、6年重点培养期内选调生登录学习。

（6）10月12日至11月11日，举办桥西区提升干部综合素质能力专题网络培训班，共设置习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平法治思想、党内法规制度、总体国家安全观、网络安全、意识形态、碳达峰碳中和、金融经济、优化营商环境、基层治理、统战工作、人才工作等专题课程54门50学时，全区科级干部、中学校级干部、一级科员以上职级公务员、新录用公务员及新调入公务员1000余人登录学习。

（7）12月9日至12月24日，举办桥西区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题网络培训班，共设置专题课程40门38.5学时，全区科级领导班子成员、6年重点培养期内选调生登录学习。

（8）12月21日至25日，举办社区党组织书记专题培训班，共设置课程52门41学时，培训全区社区（村转居）书记152人。

培训轮训班次均按照上级要求按时完成。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

4、成本指标

项目专项资金的审批、拨付、使用范围符合专项资金管理规定，专款专用、专账记载。经检查，经费支出的凭证附件齐全合规，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范，项目支出范围、审批流程合规。专项资金支付符合项目预算批复及合同规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，干部培训经费使用情况与财政拨付金额一致。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

（三）项目效益（满分40分，得分40分）

1、经济效益

区委党校授课内容更加侧重干部队伍政策理论素养,增加了经济领域的培训,为创桥西经济社会发展新辉煌提供经济支持的能力有所提高，干部培训产生的经济效益有所加强。

该指标满分8分，扣0分，得分8分。

2、社会效益

2022年区委党校干部培训工作坚持把党性教育作为教学的主要内容，积极整合辖区红色资源，打造出“传承红色基因 汇聚复兴伟力”特色党性教育项目，深入开展理想信念、党史国史、革命传统教育，并认真履行党的意识形态工作责任制，创办了“桥西党校”微信公众号，努力打造党员干部学习的“随身课堂”，目前已发布信息60期222篇。扩大党员干部教育培训范围，使党员普遍受教育，更好地为人民群众服务，促进了党员干部与人民群众的关系，推动社会和谐发展。

该指标满分16分，扣0分，得分16分。

3、可持续影响

受训干部参加培训后反响热烈，表示希望党校经常举办培训班，扩大培训范围。通过开展流动党校“五进”活动，扩大党校在基层发挥作用的范围与影响。

该指标满分16分，扣0分，得分16分。

（四) 服务对象满意度（满分10分，得分10分）

受训干部积极响应活动、参加培训。在随机的走访中，受训干部对培训工作都给予了较高的评价，受训干部对培训的内容和形式满意度较高，取得良好的满意程度。

该指标满分10分，扣0分，得分10分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的干部培训、流动党校培训工作专项资金绩效评价指标和评分标准，本项目绩效评价得分为100分，绩效评价等级为优秀。

表二：综合评分表

| 指标 | 预算执行情况 | 项目产出 | 项目效益 | 满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% |
| 分值 | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 |

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

培训内容有待进一步丰富创新，在经济领域的培训内容较少，为桥西区经济发展建言献策，提供人才支持的能力有待提高。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

在进一步加强理论、思想教育的同时也要注重经济领域相关内容的培训，为桥西区经济发展提供更大的助力。按照区委要求，对标先进，挖掘潜力，提升水平，以奋发有为的精神状态完成好各项工作任务。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

表三：评价工作组人员名单签字表

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职级 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王仲亮 | 中共石家庄市桥西区委党校 | 常务副校长 | 一级主任科员 |  |
| 刘蓉 | 中共石家庄市桥西区委党校 | 财务 | 职员 |  |
| 封 丽 | 河北方舟会计师事务所 | 项目经理 | 注册会计师 |  |